关于术语“新品”定义讨论稿

术语定义

新品定义（面向研发管理与绩效考核）

新品指的是在技术、架构、模块、客户或市场价值等维度相较于既有产品存在实质性创新或重构，需多部门协作开发并具备独立项目编号与测试验证流程的产品/项目。

判定标准

基于现有产品体系，满足以下任一条件的项目，可纳入 “新品” 管理与考核体系：

技术/架构层级的创新

- 采用全新硬件模块（如首次使用某型号MK模组）、通信协议（如支持Matter、BLE MESH升级、低功耗Wi-Fi等）；

- 对公司现有固件架构或控制端系统进行深度重构。·

功能或结构上的重大定制

- 基于公版产品开发，但涉及结构、控制逻辑或系统功能的重大改动（非配置类改版），且开发资源投入≥2 人月。

跨部门研发协作的正式项目

- 需产品、研发、测试等多部门协同，完成 “送样测试 - 提测验证 - 量产验证” 三个关键里程碑的完整流程，并执行专项测试、质量验证与文档归档；

- 关键里程碑说明：

  - 送样：研发版本完成，具备功能演示与初步验证条件，交付产品部门或客户试用；

  - 提测：产品接入正式平台（如米家）进行上线前测试，涵盖功能、性能、兼容性等全项检测；

  - 量产：研发定版并通过测试后，进入量产准备，包括 BOM 确认、产测脚本固化及批量交付验证。

- 排除项：仅单次测试配合、评审咨询等非完整开发交付的协作项目，不纳入新品范畴。

新客户或新市场导向型产品

- 满足新客户、新品类或新场景需求，具备战略价值；

- 补充说明：

  - 新客户合作产品若完全复用公版方案且无技术调整，不认定为新品；

  - 现有功能接入新平台（如百度、Apple HomeKit），视为新品；

  - 因海外认证（如 CE/FCC）调整设计或工艺，认定为新品；

  - 设备供应商、平台替换涉及驱动适配、协议转换等技术工作，纳入新品管理。

管理要求：新品认定由产品部主导，研发部、测试部可提出建议，最终由产品部统一归档并录入产品数据库。

新品分级标准（按定制深度与战略价值）

根据定制深度与战略价值，新品分为 S、D、X 三类：

| 分级 | 类型 | 判定标准 | 示例项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| S类 | 标准定制 | - 基于公版微调功能（增减≤2 项）或 UI / 默认参数； - 控制逻辑不变，开发周期≤1 个月，复用率≥80%； - 不影响原架构、测试与生产流程 | 灯具新增 “月光模式”； 开关新增 “延时关” |
| D类 | 深度定制 | - 涉及硬件结构、控制逻辑或通信协议改动； - 需重新开发功能、测试流程或对接新平台； - 投入≥3 人月，成本≥50 万 | 工业级空气净化器防尘防爆改造； Wi-Fi 灯具支持 Matter 协议 |
| X类 | 创新项目 | - 突破公版能力，实现平台跨界、算法创新或系统重构； - 具备战略意义，需申请≥1 项专利或软著； - 采用 PLM 全流程管理，资源投入显著高于常规项目 | 支持多平台的智能中控屏 |

排除范围：UI 图标调整、未入合同的客户临时需求变更等不纳入分级管理。

项目类型判定与示例

| 项目类型 | 是否认定为新品 | 判定说明 |
| --- | --- | --- |
| 公版产品（直接套用） | 否 | 无研发投入或仅做配置调整 |
| 公版产品 + S级定制 | 否 | 控制逻辑、外观改动小，不影响架构，不纳入新品考核 |
| 公版产品 + D / X级定制 | 是 | 涉及结构、逻辑或协议适配的实质性修改 |
| 全新项目（结构 + 硬件 + 固件重构） | 是 | 深度定制或新品类开拓，必属新品 |
| 米家非标类或其他平台新产品 | 视情况而定 | 需评估开发深度与战略价值，由产品部提议认定 |
| 跨部门配合（无完整交付流程） | 否 | 非正式立项，未完成送样 - 提测 - 量产闭环，，不能认定为新品。 |

研发管理与绩效考核支撑

管理流程

- 归类流程：产品部在立项阶段标记新品属性，并在系统中备案。

- 绩效考核：新品项目采用专项指标，包括按期交付率、首版测试通过率、客户满意度、缺陷密度等。

- 协作机制：采用 “首版迭代周期 + PLM 五阶段” 管理，覆盖送样、提测、量产关键里程碑，确保质量闭环。

- 数据管理：记录模块编号、版本号、功能变更、测试报告、客户反馈等核心数据。

- 资源支持：优先保障新品项目的研发、测试及管理资源，凸显战略地位。

新品生命周期管理

管理阶段与重点

| 阶段 | 管理重点 |
| --- | --- |
| 需求阶段 | 明确客户需求、产品目标、场景用途 |
| 设计与开发阶段 | 完成软硬件方案设计、模块选型、编码实现 |
| 测试阶段 | 执行送样测试、提测测试、量产测试 |
| 生产阶段 | 确认BOM、生产资料，产测工具接入 |
| 运维阶段 | 上线后Bug跟踪、版本维护、客户反馈响应 |

归档文档要求

新品项目需提交以下文档至公司研发平台 / 项目管理系统：

- 需求文档（PRD或客户需求文档）

- 功能定义文档（功能明细、逻辑图、控制流程等）

- 硬件设计文档（结构图、电路原理图、PCB、模块使用说明）

- 固件/APP设计文档（模块结构、接口定义）

- 测试用例与报告（各阶段测试报告及问题记录）

- 版本记录与变更说明

- 量产支持资料（产测流程、产测脚本说明、BOM、操作指引）

新品评审表单模板

| 字段名称 | 填写说明 |
| --- | --- |
| 是否为新品 | 是/否 |
| 判定理由 | 根据新品判定标准，说明技术、功能或市场创新点 |
| 所属类型 | S类/ D类/ X类 |
| 涉及资源 | 列出研发、人力、测试、设备等关键资源 |
| 拟定里程碑 | 送样、提测、量产等关键里程碑及预定时间 |
| 配套资料清单 | 列出项目所需的文档及资料，如需求文档、设计文档、测试报告等 |

此模板可用于新品立项评审，为项目规划、管理与评估提供标准化依据。